发言总结

说话人1

指出当前主流程任务存在延期风险，强调需完善主流程功能以清晰展示任务状态及延期情况，并提醒关注话费、差值等非超预算费用的填报与管控。

说话人2

主张将达人运营工作按板块拆解为达人沟通、达人管理、物料管理三部分，明确物料需经拍摄、剪辑、封面及标题简介优化等环节；同时警示预算风险，建议将创收目标（如粉丝量门槛）与具体执行动作精准对应。

通用摘要

- 所有物料工作需明确划分为拍摄、剪辑、封面设计、标题与简介优化四个环节，各环节必须责任到岗并纳入统一管理流程

- 达人合作体系须按模块拆解为达人沟通、达人管理、物料管理三部分，避免职责交叉和管理盲区

- 当前项目存在预算超支风险，需立即核查话费及各类差额费用的实际支出情况，严禁任何未审批的额外开支

- 预算执行必须与核心业务目标强绑定，例如设定“粉丝量达标值”作为创收门槛，并将每项动作与对应目标数值严格对齐

- 任务管理系统需优先保障延期任务的可视化追踪功能，当前系统仅支持基础任务展示，无法满足进度预警和风险拦截需求

核心话题

00:02-00:49 物料制作与达人协同管理全流程梳理

会议围绕短视频/内容物料的全生命周期管理展开深入讨论，涵盖从原始素材拍摄、剪辑加工、封面与标题优化、文字简介撰写及内容质量复盘等环节；同时强调需将“物料管理”与“达人沟通”“达人管理”作为相互支撑的三大核心板块进行体系化区分与协同推进，明确各环节责任归属与交付标准，避免职能交叉或管理盲区，确保内容产出既符合品牌调性又具备传播效能，为后续数据复盘与策略迭代提供结构化基础

00:49-01:46 项目进度监控与预算执行风险管控

针对当前项目执行中暴露的任务延期、预算临界及非标支出（如话费、差旅补贴等）问题，会议提出需强化主任务看板的动态跟踪能力，实时呈现关键节点完成状态与滞后原因；同时警示预算使用已进入高风险区间，要求立即建立预算—目标—动作的强关联机制，例如设定“粉丝量级→创收门槛→对应运营动作”的量化映射模型，杜绝预算分配与业务目标脱钩，推动资源投入精准匹配阶段性增长诉求

会议纪要

会议主题：达人营销运营工作流与预算管理机制优化讨论

会议时间：2026-07-03 18:13:36

参会人员：说话人1，说话人2

任务与预算管控现状

- 00:52 当前系统支持查看任务列表及延期状态，主要服务于内部执行人员的任务跟踪

- 01:06 预算存在超支风险，已识别费用类型包括话费及未归类差值类支出

- 01:10 预算管理需强化目标-动作映射逻辑，例如设定“创收门槛”对应的具体粉丝量级等可量化目标指标

核心结论

- 00:11 运营流程需结构化拆解为“达人沟通—达人管理—物料管理”三大平行模块，避免职责交叉

- 01:10 预算监控不能仅依赖事后统计，须前置嵌入目标阈值（如粉丝量）与动作触发条件的关联规则

待办事项

- 00:49 完善主织工系统中任务分类与延期预警功能，明确其作为执行层核心看板的定位

访谈对话

问题：在达人合作中，物料管理具体包含哪些环节？这些环节中发现了哪些实际问题？

回答：物料管理主要包括素材拍摄、视频剪辑、封面设计、标题拟定以及文字简介优化等环节。在实际执行中，我们发现素材本身质量参差不齐，拍摄阶段就存在基础素材不足或不匹配的问题；剪辑完成后，封面和标题的二次优化常滞后，影响整体传播效果；此外，不同环节之间协同不够紧密，比如剪辑与封面设计脱节，导致返工增多。

问题：当前使用的任务管理工具主要支撑哪些工作场景？还存在哪些待完善的功能？

回答：目前主用的工具主要用于跟踪任务进度，特别是识别和预警延期任务，帮助团队聚焦执行阻点。但它对预算管控、跨环节协同、目标与动作的映射等支持较弱。比如无法自动关联某项任务所消耗的话费、差旅等非标费用，也不能将粉丝增长目标与具体运营动作（如发布频次、选题方向）做动态绑定，导致目标落地缺乏过程校准。

问题：预算管理在达人合作中面临哪些现实挑战？如何让预算管控更有效？

回答：挑战主要来自两方面：一是费用构成复杂，除常规预算项外，还有话费、差旅等易被忽略的零散支出，容易超支却难追溯；二是预算与业务目标脱钩，比如设定了“达成50万粉丝”的创收门槛，但系统无法反向拆解需匹配多少条优质物料、多少场达人沟通、每类动作对应的成本阈值。要提升有效性，需要把预算单元颗粒度细化到具体动作，并支持目标—动作—成本的双向校验逻辑。

原文

00:02 说话人1

因为他素我，他素材本来也不一。

00:04 说话人2

不是你。比如说，你刚刚你们俩讨论的封面的问题哦。

00:08 说话人1

是素材的拍摄，建这些不是料。

00:11 说话人2

就所有的物料，包括你物料，你首先得拍，然后可能是剪完了，说的怎么去加封面，还包括你的标题和文字的简介，对吧，是不是要做优化，你们是不是会也会发现什么问题。等等吧，就是所有跟那个物料相关的就是物料是一部分，那达人沟通是一部分，达人管理是一部分，物料的管理是一部分，然后是那个。哦好吧，就是把它按照那个板块分清楚。

00:49 说话人1

对主就是那这可以再完善一下儿吧，现在这个主织工能就是看这个任务会有哪些吗？还有一些延期的这些。这主要是生在这要儿主用的，然后剩下的就是就是我们这个主要就是把这个。

01:04 说话人2

这预算挺危险的。

01:06 说话人1

还有话费啊，还有有一些差值之类的是不超预算的费用。

01:10 说话人2

另外就是你要你你你既然是预算的话，可能得算了。我不知道你这个有没有那么智能，要不智能就就基么上就你别你不要再花时间搞搞这个了。这个好就是你比如说是不是能设定我达到那个创收的门槛，是要多少个粉丝，呃，等等，就把把目标跟你的那个，你既然列了这个玩意儿，就是可以把你的目标跟你的动作去做一下对应，嗯。我的天。

01:44 说话人1

就是。填完之后就。